## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | "EduNexus"
Nombre Participantes: | Nicolas Quiroz , Alexander Negrete
Fecha: | 2024-08-12
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| Agosto | [24 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diceimbre
Fase de Planificación | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Acta de Constitución de proyecto | X | X
Aprobación del Acta |  |  | X
Definición de requerimientos Generales |  |  |  | X | X
Organización del equipo
X
Fase de Análisis y diseño
Captura de requerimientos específicos | [6 empty] | x
Creacion de mockups | [10 empty] | x
toma re requerimientos funcionales | [5 empty] | X
toma re requerimientos no funcionales | [5 empty] | X
Documento de arquitectura SW | [7 empty] | X | X
Documento de casos de uso | [19 empty] | X
Prototipos | [9 empty] | X
Propuesta ERS | [9 empty] | X
Fase de Desarrollo
Creacion de repositorio github | [18 empty] | x
Implementación ambiente de desarrollo | [20 empty] | X
Creacion de los script de tablas base de datos | [21 empty] | X | X
Desarrollo de modulo de contration
Creacion de login | [39 empty] | x | x | x
Creacion de registro | [42 empty] | x | x | x
Creacion de home | [45 empty] | x | x | x
Creacvion de sedes | [48 empty] | x | x | x
Creacion de carreras | [51 empty] | x | x | x
Creacion de secciones | [54 empty] | x | x
Creacion de productos | [56 empty] | x | x | x
Modulo de usuario
Creacion de rpositorio en github para EDUNEXUS | [30 empty] | x
Implementacion del ambienbte de desarrollo | [31 empty] | x | x
Desarrollo del modulo de autencion de usuario | [33 empty] | x | x | x
Implementacion de autorizacion y control de acceso | [36 empty] | x | x
Creación e implementación tipos de usuario | [38 empty] | x
Creacion de modulo mantenedores de datos
Definición de datos | [44 empty] | x | x | x
Creación funcionalidades mantenedor | [47 empty] | x | x | x | x
Crear interfaz | [51 empty] | x | x | x
Desarrollo de Documuentos
Planilla de requerimientosa | [55 empty] | x
Informe ERS
Documuento Mockups
Creacion de Caso Uso Extendido
Modulo de Administración de Empleados
Contratacion Jefe de proyecto
Contratacion QA
Contratacion Ingeniero
Contratacion Desarrollador
Modulo de Desarrollo del Módulo de Reportes
AutoevaluaciónCompetencias | [5 empty] | x
DiarioReflexiónFase1 | [6 empty] | x
AutoevaluacionFase1 | [6 empty] | x | x
APT122_FormativaFase1 | [6 empty] | x
GuiaEstudiante_Fase1_Definición Proyecto APT | [6 empty] | x
Modulo creación de Chat Room
Vinculación a Sección | [75 empty] | x | x | x | x | x
Creación funcionalidad | [80 empty] | x | x | x | x
Asignación a usuarios permitidos | [84 empty] | x | x | x | x | x
Desarrollo UX/UI | [89 empty] | x | x | x | x | x
Modulo de Reportes
Reporte de reuion 07/08/2024 | x
Reportes de reunion 12/08/2024 | [5 empty] | x
Reportes de reunion 19/08/2024 | [12 empty] | x
Reportes de reunion 23/08/2024 | [19 empty] | x
Reportes de reunion 09/09/2024
Reportes de reunion 16/09/24 | [41 empty] | x
Reportes de reunion 23/09/24 | [47 empty] | x
Reportes de reunion 7/10/24 | [61 empty] | x
Reportes de reunion 14/10/24 | [68 empty] | x
Reportes de reunion 21/10/24
Reportes de reunion 4/11/24
Reportes de reunion 11/11/24
Reportes de reunion 18/11/24
Documentacion final
Creacion de la documentacion tecnica | [57 empty] | x | x
Redaccion de manuales de usuario | [59 empty] | x | x | x
Generacion de informes finales | [62 empty] | x | x
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas | [64 empty] | x | x
Pruebas Funcionales | [66 empty] | x | x | x | x | x | x
Pruebas con Usuarios | [72 empty] | x | x | x | x | x
Prueba de rendimiento | [77 empty] | x | x | x | x | x
Pruebas de Usabilidad | [82 empty] | x | x | x | x | x
Pruebas de seguridad | [87 empty] | x | x | x
Pruebas de Aceptacion | [90 empty] | x | x | x | x | x | x
Fase de implementación y cierre
Migración del sistema a producción | [85 empty] | x | x | x
Capacitaciones | [89 empty] | x | x | x | x | x | x
Manuales Usuario | [95 empty] | x | x | x | x | x
Acta cierre de proyecto | [117 empty] | x | x | x
Fase 3 ENTREGA FINAL
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
Nicolas Quiroz | JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
Nicolas Quiroz | APC | [6 empty] | Analista Programador
Alexander Negrete | DBA | [6 empty] | Administrador BD
Alexander Negrete | QA | [6 empty] | Calidad Y Testing
Nicolas Quiroz ,Alexander Negrete | DG | [6 empty] | Diseñador