## Matriz de riesgo 3x3
MATRIZ DE RIESGO 3x3
| SEVERIDAD |  |  |  | SEVERIDAD
PROBABILIDAD | 1 | 2 | 3 | PROBABILIDAD | 1 | 2 | 3
| BAJO | BAJO | MEDIO |  | Bajo | BAJO | MEDIO
1 | – 1 – | – 2 – | – 3 – | 1 | Cambios planificación del proyecto | Cambios de requisitos front end | Problemas de implementación de herramientas
| BAJO | MEDIO | ALTO |  | BAJO | Medio | ALTO
2 | – 2 – | – 4 – | – 6 – | 2 | Cambios de versiones herramientas | Falla de dominio en el uso de herramientas de desarrollo | Caída de servicios utilizados para el desarrollo
| MEDIO | ALTO | ALTO |  | MEDIO | ALTO | ALTO
3 | – 3 – | – 6 – | – 9 – | 3 | Falla de dominio en el uso de herramientas de desarrollo | Problemas de cumplimiento presupuesto y/o plazo del proyecto | Problemas organizacionales dentro del equipo de desarrollo